## WBS
WBS : Work Breakdown Structure
Project | URF20250815010 reject ca approve
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
เพิ่มปุ่ม reject หน้า Approve ของ N-Level |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 100%
เพิ่ม Notification แจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 100%
SERVICE
ทำฟังก์ชันการกดปุ่ม Reject |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0.5 | 100%
PACKAGE
เพิ่ม flow การทำงานของปุ่ม Reject |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 1 | 100%
แก้ไข Query ในการออกรายงาน CA |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.5 | 100%
REPORT
แก้ไข Jasper Report ขึ้นข้อความ Reject |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.5 | 100%
แก้ไข Comment & Reason |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.5 | 100%
|  |  |  | 5 | 100%