## Summary
Angular 16
Java
\\ISA-APP
No. | Department | Description | Responsibility | Lead | Status
2 | SKIB | แก้ไขข้อมูลประกันภัย - ช่องทางการชำระเงิน (Credit Card) - เปลี่ยนผู้ทำประกันชีวิต (insurance transaction) - ชนิด & ประเภทประกัน - วันที่หมดอายุ , เงินคุ้มครอง - ตั้ง commission ประกันภัย *มีDelphiอยู่แล้วเอาขึ้น web - ติด Ch5 ค่าประกันคืนลูกค้า (Fixed) ไม่ต้องทำ | ใบไม้, โอม | พี่เอม
5 | Marketing (ASK) | Add & Change Marketing Code & Team *มีDelphiอยู่แล้วเอาขึ้น web | ใบไม้, โอม | พี่ปู, พี่หนุ่ย
6 | Marketing (ASK & BGPL) | Cancel RT (ASK ส่วนใหญ่) *มีDelphiอยู่แล้วเอาขึ้น web - ลูกค้าเปลี่ยนใจ (ปิดสัญญาใหม่ไปใช้สัญญาเก่า) Edit RT (BGPL เฉพาะ loan) *พี่น้องบอกให้พี่หนุ่ยทำ - แก้เงื่อนไข Start RT (BGPL Start RT ผู้ค้ำมาบ้างไม่มาบ้าง, Gross IRR 2 ตำแหน่ง, มีการเข้า Table BG_Drawdown_Receive) Edit RD - ขอพิมพ์สัญญาย้อนหลัง(พี่ป๋องมี) (ASK ส่วนใหญ่) *พี่น้องบอกให้พี่ป๋องทำ | ใบไม้, โอม | พี่ก๊อต
3 | Debt. (ASK) | แก้ไขรายละเอียดการขายรถยึด - ไม่ได้ระบุชื่อ Marketing แนะนำ - เพิ่มรายการเงินดาวน์ - ยกเลิกการขาย | ปริ้น, โอม | พี่ไกด์
4 | Legal (ASK & BGPL) | แก้ไข Suing & Judgement - วันที่ฟ้อง - เลขคดี - ยอดเงินฟ้อง | ปริ้น, โอม | พี่ไกด์
9 | C/S, Debt. & Legal (ASK & BGPL) | OA Debt.Code & Legal Code LG to do. *ไม่ต้องทำ | ปริ้น, โอม | พี่ไกด์

## ใบไม้
Summary Plan : ใบไม้
No. | Task | Manday | Start | End | Status | Remark
1 | Study | 8 | 2025-11-24 | 2025-11-03 | 100%
2 | Get Requirement กับพี่เมย์ | 10 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 100%
3 | Confirm Mockup กับพี่เมย์ | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 100%
4 | Develop | 36 | 2025-12-22 | 2026-02-13 | 35.33%
| 2. SKIB ประกันภัย |  |  |  | 66%
| 5. Marketing (ASK) |  |  |  | 20%
| 6. Marketing (ASK & BGPL) |  |  |  | 20%
5 | SIT | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0%
6 | UAT | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0%
7 | Prepare Confing | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 0%
8 | Go-live |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0%

## 2_SKIB
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 2. SKIB ประกันภัย
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
ออกแบบหน้า หน้าแสดง list รายการประกัน |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.3 | 100%
เพิ่ม filter, การค้นหา, form การแก้ไข ประกัน, ปุมยืนยันการแก้ไข และ ปุ่มยกเลิก |  | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 1 | 100%
แก้ไข หน้าให้มีข้อมูลตรงกับในฐานข้อมูล |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.3 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.5 | 100%
แก้ไข List แสดงรายการ, filter ให้เป็น input ที่ให้กรอกในแต่ละ column, การค้นหา, form ให้สวยขึ้น |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0.5 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.3 | 100%
เพิ่มการแสดงหน้าแสดงข้อมูลที่ขาดในส่วนของรถยนต์ |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.1 | 100%
เริ่มการเขียน code ฝั่งหน้าบ้าน เพิ่มหน้าหน้าแสดงรายการประกัน |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.7 | 100%
เพิ่ม filter, การค้นหา |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 100%
แก้ไขหน้าแสดง list รายการประกัน, และ filter, การค้นหา ให้มันตรงกับ service |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.5 | 100%
เพิ่มหน้า form maintain data ให้สามารถแสดงข้อมูลตาม key ที่ส่งไปได้ |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 1 | 100%
เขียน dropdown seller code, paymenthod, kindOfIns, typeOfIns ให้สามาถใช้ service ได้ |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 100%
เพิ่มหน้า form ความคุมครอง / สถานะ |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.5 | 100%
แก้ไขหน้า form ความคุมครอง / สถานะ ให้สามารถแสดงข้อมูลตาม key ที่ส่งไปได้ |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.2 | 100%
เพิ่มหน้า ดูรายละเอียด dialog compulsory |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.5 | 100%
แก้ไขหน้า ดูรายละเอียด dialog compulsory ให้สามารถใช้ service ได้ |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
แก้ไขหน้า form maintain data ที่ dropdown ผู้ค้ำประกันให้สามารถเรียกใช้ service ได้ |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
แก้ไข หน้าแสดงรายการประกันตอนกด dbclick ให้ปิด component แล้วไปเรียก component ลูก |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.2 | 100% | เนื่องจากปัญการแสดงของ alert ที่อยู่ใน component เดียว ทำให้เมื่อมีเกิน 1 มันจะไม่มี backdrop ปิดอีก component ที่ไม่ได้เรียกใช้
เพิ่มหน้า form credit card |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.2 | 100%
แก้ไขในหน้า maintain data ให้มีเงื่อนไขและส่งค่าไปให้ หน้า credit card check และเรียกใช้ service |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.2 | 100%
แก้ไขหน้า maintain data ให้สามารถเรียกใช้ service updateInsurance ได้ |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.5 | 100%
แก้ไขหน้า คุ้มครองและสถานะ ให้สามารถเรียกใช้ service updateCoverage ได้ |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.5 | 100%
เพิ่ม action ให้ปุ่มบันทึกโดยเรียกใช้ service InsertCreditCard และ validateforn |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.4 | 100%
แก้ไข alert dialog ให้ใช้ของที่มีอยู่ และเรียกใช้ header ที่มีอยู่ |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | 100%
test ระบบ และแก้ไข form ที่ input ประเภทประกันผิด |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.5 | 100% | เพราะว่าไปใส่ชื่อ input ที่เหมือนกับ อีกตัวนึง
พูดคุยกับ user แล้วแก้ไข tab บันทึกข้อมูล และ label แสดงรหัส รถยนต์ |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.25 | 100%
เขียนคู่มือการใช้งาน และ test ระบบรวมที่ Merg ใน master |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.5 | 100%
SERVICE
GetListInsurance |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.3 | 100%
GetListMasterGet |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.2 | 100%
GetInsuranceCoverageByKey |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.1 | 100%
GetCompulsoryByKey |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
GetGuarantorByKey |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.05 | 100%
GetBBL |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.05 | 100%
updateInsurance |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.2 | 100%
updateCoverage |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.2 | 100%
InsertCreditCard |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.1 | 100%
PACKAGE
getListInsurance |  | 2025-12-24 | 2026-12-24 | 0.5 | 100%
getInsuranceByKey |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.5 | 100%
getInsuranceCoverageByKey |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.2 | 100%
getCompulsoryByKey |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
procedure getGuarantorByKey |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.05 | 100%
getBBL |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.05 | 100%
updateInsuranceTransaction |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.3 | 100%
updateInsuranceCoverage |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.3 | 100%
REPORT
มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน html, scss โดยไม่ตรงกับที่ออกแบบ เลยต้องแก้ไข้ให้ใกล้เคียงที่สุด
มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน package, service ต้องทำความเข้าใจระบบในการ query
|  |  |  | 16.15 | 100%

## 5_MKT
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 5. Marketing (ASK)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
ออกแบบหน้า หน้าแสดง list |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.5 | 100%
เพิ่ม filter, การค้นหา, form การแก้ไข group marketing และ ปุ่ม บันทึกการแก้ไข, เพิ่ม และ ยกเลิก |  | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 1 | 100%
แก้ไข หน้าให้มีข้อมูลตรงกับในฐานข้อมูล |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.5 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 1 | 100%
แก้ไข List แสดงรายการ, filter ให้เป็น input ที่ให้กรอกในแต่ละ column, การค้นหา, form ให้สวยขึ้น |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 1 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.5 | 100%
แก้ไขตารางให้ถูก format ในแต่ละ column |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.1 | 100%
เพิ่ม module และ เพิ่มหน้า select search, fiter ,การค้นหา |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0.1 | 40%
แก้ไขหน้า select search, fiter ,การค้นหา ให้สามารเรียก service ได้ และ เขียน function การค้นหา |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.2 | 100%
เพิ่มหน้า member in group และ เพิ่ม action dbclick รายการที่หน้า select search มายังหน้า member in group |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.2 | 100%
เพิ่มหน้า member of group |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.2 | 100%
เพิ่มหน้า person in group |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.2 | 100%
เพิ่มหน้า person of group |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.2 | 100%
เพิ่มหน้า incentive |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.2 | 100%
เพิ่มปุ่ม Add member ที่หน้า member in group แล้ว เพิ่ม component group-margeting-manage และเพิ่ม action ให้เปิด component |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.2 | 100%
เพิ่ม form ที่ component group-marketing-manage |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.3 | 100%
เพิ่มการส่งตัวแปล list เข้ามาจาก member in group ใน service ที่เรียก form เพื่อดึงข้อมูลมาแสดง |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.5 | 100%
เพิ่ม disable ใน form เงื่อนไขที่เป็น add |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.5 | 100%
เพิ่ม disable ใน form เงื่อนไขที่เป็น edit |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.5 | 100%
เพิ่ม disable ที่เป็น checkbox incentive |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.5 | 100%
แก้ไขหน้า form edit และ add ให้สามารถเรียก service GetSalesexe ได้ |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.2 | 100%
เพิ่ม เงื่อนไขเมื่อ salesexe ตรงกับ mktcode disable form add จะเปลี่ยน และ เมื่อไม่มีข้อมูลที่อยู่ใน กลุ่มจะนำข้อมูลของหัวหน้ามาใส่ |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.5 | 100%
แก้ไขปุ่ม action save กับ cancle ให้มาอยู่ที่ header |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.5 | 100%
เพิ่ม alert และการจัดการ alert action |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.5 | 100%
แก้ไข form และ ทำการเขียน model เพื่อที่จะส่งไปเรียก service PostAddGroupMarketing ได้ |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.5 | 100%
เพิ่ม validate form และ แก้ไข disable เมื่อ comcode เป็น null ให้ปิด disable |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0.5 | 100%
เพิ่มเงื่อนไขหากเพิ่มคนลงในหัวหน้ากลุ่มที่มีหลายทีมให้ปิด disable comcode, teamtype ให้สามารถเลือกได้ |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0.5 | 100%
เพิ่มเมื่อเลือก เพิ่มหัวหน้าลงในกลุ่มเพิ่ม จะปิด disable comcode, prebranch และ teamtype และเพิ่มเงื่อนไขให้ในการเรียก service ที่ add เพิ่มอย่างเดียว |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0.5 | 100%
เพิ่ม input cancel เพิ่มเมื่อ status เป็น 'N' และ แก้ไข form edit ให้สามารถเรียก PostUpdateGroupMarketing ได้ |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.5 | 100%
เพิ่ม function ที่เอาไว้ check ตอนที่ เพิ่มคนเข้ากลุ่มหากเป็นหัวหน้าให้เปลี่ยนไปยังหน้าหัวหน้าคนนั้น |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.2 | 100%
เพิ่มปุ่ม ยกเลิกกลุ่มนี้ และ action ให้เชื่อม service PostCancelAllInGroup |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.4 | 100%
แก้ไข หากกรณีที่เพิ่มหัวหน้ากลุ่มอื่นเข้า จะมี dialog action แทน |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.2 | 100%
เพิ่ม กรณีที่ไม่หัวหน้าอยู่ในกลุ่มให้มีปุ่ม action เปลี่ยนหัวหน้ากลุ่ม |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.3 | 100%
เพิ่ม form สำหรับกรอกข้อมูลเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.5 | 100%
เพิ่ม action บันทึก form เปลี่ยนหัวหน้าใหม่ และเชื่อต่อกับ service PostPromoteHeadGroupMarketing |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.4 | 100%
test ระบบ |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.5 | 100%
นำเสนองานให้กับ user |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.5 | 100%
SERVICE
GetMarketing |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0.1 | 100%
GetMarketingGroup |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.1 | 100%
GetMemberOfGroup |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.1 | 100%
GetPersonInGroup |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.1 | 100%
GetPersonOfGroup |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.1 | 100%
GetIncentive |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.1 | 100%
GetSalesexe |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.1 | 100%
PostAddGroupMarketing |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.1 | 100%
PostUpdateGroupMarketing |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0.1 | 100%
GetCheckHeadMarketing |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.1 | 100%
PostCancelAllInGroup |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.1 | 100%
PostPromoteHeadGroupMarketing |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.1 | 100%
PACKAGE
GetMarketingList |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0.2 | 100%
getMarketingGroupData |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.2 | 100%
getMemberOfGroup |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.2 | 100%
getPersonIngroup |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.2 | 100%
getPersonOfGroup |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.2 | 100%
getIncentive |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.2 | 100%
getSalesexe |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.2 | 100%
add_complete_mkt_setup |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.4 | 100%
update_complete_mkt_setup |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0.4 | 100%
is_head_marketing |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.2 | 100%
REPORT
|  |  |  | 19.2 | 98.98%

## 6_MKT
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 6. Marketing (ASK & BGPL)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
ออกแบบหน้า หน้าแสดง list |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.2 | 100%
เพิ่ม filter, การค้นหา, form การแสดงข้อมูลรายละเอียด และ ปุ่ม cancel |  | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 1 | 100%
แก้ไข หน้าให้มีข้อมูลตรงกับในฐานข้อมูล |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.2 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.5 | 100%
แก้ไข List แสดงรายการ, filter ให้เป็น input ที่ให้กรอกในแต่ละ column, การค้นหา, form ให้สวยขึ้น |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0.5 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.2 | 100%
แก้ไข form การแสดงข้อมูลให้ถูก format ในแต่ละ input ที่แสดง |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.1 | 100%
เริ่มการเขียน code ฝั่งหน้าบ้าน เพิ่ม module และ เพิ่มหน้าแสดงรายการ และปุ่มยกเลิก ของโครงสร้างสัญญาใหม่ |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.2 | 100%
แก้ไขหน้าแสดงรายการ โครงสร้างสัญญาใหม่ ให้สามารถเรียกใช้ service ได้ |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.1 | 100%
เพิ่มหน้ารายละเอียดของรายการสัญญาที่เลือก และเพิ่มปุ่มยกเลิก rt |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.2 | 100%
แก้ไขหน้าแสดงรายละเอียดของ โครงสร้างสัญญาใหม่ ให้สามารถเรียกใช้ service ได้ |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.1 | 100%
เพิ่ม function การ check status ปุ่มไหนที่กดได้ |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0.2 | 100% | การเช็คปุมจะเป็นการวน loop เรียก api ในแต่ละตัว
เพิ่ม alert ยืนยันการแก้ไข |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0.3 | 100% | ปัญหาแสดงหน้า alert อยู่ใน component ลูก
แก้ไข้ หน้าแสดงรายการประกันตอนกด dbclick ให้ปิด component แล้วไปเรียก component ลูก |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.1 | 100% | เนื่องจากปัญการแสดงของ alert ที่อยู่ใน component เดียว ทำให้เมื่อมีเกิน 1 มันจะไม่มี backdrop ปิดอีก component ที่ไม่ได้เรียกใช้
แก้ไข action ปุ่มcancel ในรายการ rt ให้ไปเรียก service CheckReceiveForCancelRT เมื่อกด |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.3 | 100% | ปัญหา action เดิมถูกวนลูปเรียก service ทำให้เสียเวลา
แก้ไข action ปุ่มcancel ในหน้าแสดงรายละเอียดให้ไปเรียกใช้ service updateCancelRtStatus |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.2 | 100%
test ระบบ |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.5 | 100%
เขียนคู่มือการใช้งาน และ test ระบบรวมที่ Merg ใน master |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.5 | 100%
SERVICE
GetCancelByKey |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.1 | 100%
GetCancelDetail |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.1 | 100%
GetCheckReceiveForCancelRT |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0.1 | 100%
updateCancelRtStatus |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.1 | 100%
PACKAGE
getRdRtTransByKey |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.1 | 100%
getRdRtTransDetail |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.1 | 100%
CheckReceiveForCancelRT แก้ไขให้สามารถส่ง msg ที่ติดเงื่อนไขอะไร |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.2 | 100%
updateCancelRtStatus |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.2 | 100%
พูดคุยกับ user และแก้ไข package updateCancelRtStatus |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.25 | 100% | ให้เพิ่ม field ที่ถูก update เพิ่ม
REPORT
เนื่องจากอยู่ในการทำ module แรกเลยยังไม่ได้เริ่มทำ
|  |  |  | 6.65 | 100%

## ปริ้น
Summary Plan : ปริ้น
No. | Task | Manday | Start | End | Status | Remark
1 | Study | 8 | 2025-11-24 | 2025-11-03 | 100%
2 | Get Requirement กับพี่เมย์ | 10 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 100%
3 | Confirm Mockup กับพี่เมย์ | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 100%
4 | Develop | 36 | 2025-12-22 | 2026-02-13 | 0%
| 3. Debt. (ASK) |  |  |  | 0%
| 4. Legal (ASK & BGPL) |  |  |  | 0%
| 9. C/S, Debt. & Legal (ASK & BGPL) |  |  |  | 0%
5 | SIT | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0%
6 | UAT | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0%
7 | Prepare Confing | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 0%
8 | Go-live |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0%

## 3_DEBT
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 3. Debt. (ASK)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
1
SERVICE
PACKAGE
REPORT
|  |  |  | 1 | #DIV/0!

## 4_LEGAL
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 4. Legal (ASK & BGPL)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
SERVICE
PACKAGE
REPORT
|  |  |  | 0 | #DIV/0!

## 9_CS
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 9. C/S, Debt. & Legal (ASK & BGPL)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
SERVICE
PACKAGE
REPORT
|  |  |  | 0 | #DIV/0!