## Summary
Angular 16
Java
\\ISA-APP
No. | Department | Description | Responsibility | Lead | Status
2 | SKIB | แก้ไขข้อมูลประกันภัย - ช่องทางการชำระเงิน (Credit Card) - เปลี่ยนผู้ทำประกันชีวิต (insurance transaction) - ชนิด & ประเภทประกัน - วันที่หมดอายุ , เงินคุ้มครอง - ตั้ง commission ประกันภัย *มีDelphiอยู่แล้วเอาขึ้น web - ติด Ch5 ค่าประกันคืนลูกค้า (Fixed) ไม่ต้องทำ | ใบไม้, โอม | พี่เอม
5 | Marketing (ASK) | Add & Change Marketing Code & Team *มีDelphiอยู่แล้วเอาขึ้น web | ใบไม้, โอม | พี่ปู, พี่หนุ่ย
6 | Marketing (ASK & BGPL) | Cancel RT (ASK ส่วนใหญ่) *มีDelphiอยู่แล้วเอาขึ้น web - ลูกค้าเปลี่ยนใจ (ปิดสัญญาใหม่ไปใช้สัญญาเก่า) Edit RT (BGPL เฉพาะ loan) *พี่น้องบอกให้พี่หนุ่ยทำ - แก้เงื่อนไข Start RT (BGPL Start RT ผู้ค้ำมาบ้างไม่มาบ้าง, Gross IRR 2 ตำแหน่ง, มีการเข้า Table BG_Drawdown_Receive) Edit RD - ขอพิมพ์สัญญาย้อนหลัง(พี่ป๋องมี) (ASK ส่วนใหญ่) *พี่น้องบอกให้พี่ป๋องทำ | ใบไม้, โอม | พี่ก๊อต
3 | Debt. (ASK) | แก้ไขรายละเอียดการขายรถยึด - ไม่ได้ระบุชื่อ Marketing แนะนำ - เพิ่มรายการเงินดาวน์ - ยกเลิกการขาย | ปริ้น, โอม | พี่ไกด์
4 | Legal (ASK & BGPL) | แก้ไข Suing & Judgement - วันที่ฟ้อง - เลขคดี - ยอดเงินฟ้อง | ปริ้น, โอม | พี่ไกด์
9 | C/S, Debt. & Legal (ASK & BGPL) | OA Debt.Code & Legal Code LG to do. *ไม่ต้องทำ | ปริ้น, โอม | พี่ไกด์

## ใบไม้
Summary Plan : ใบไม้
No. | Task | Manday | Start | End | Status | Remark
1 | Study | 8 | 2025-11-24 | 2025-11-03 | 100%
2 | Get Requirement กับพี่เมย์ | 10 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 100%
3 | Confirm Mockup กับพี่เมย์ | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 100%
4 | Develop | 36 | 2025-12-22 | 2026-02-13 | 35.33%
| 2. SKIB ประกันภัย |  |  |  | 66%
| 5. Marketing (ASK) |  |  |  | 20%
| 6. Marketing (ASK & BGPL) |  |  |  | 20%
5 | SIT | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0%
6 | UAT | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0%
7 | Prepare Confing | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 0%
8 | Go-live |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0%

## 2_SKIB
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 2. SKIB ประกันภัย
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
ออกแบบหน้า หน้าแสดง list รายการประกัน |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | 100%
เพิ่ม filter, การค้นหา, form การแก้ไข้ ประกัน |  | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 3 | 100%
แก้ไข หน้าให้มีข้อมูลตรงกับในฐานข้อมูล |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2 | 100%
แก้ไข List แสดงรายการ, filter ให้เป็น input ที่ให้กรอกในแต่ละ column, การค้นหา, form ให้สวยขึ้น |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2 | 100%
นำเสนอหน้า mockup ให้กับ user, พี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษาโปรเจค |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 100%
เพิ่มการแสดงหน้าแสดงข้อมูลที่ขาดในส่วนของรถยนต์ |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.2 | 100%
เริ่มการเขียน code ฝั่งหน้าบ้าน เพิ่มหน้าหน้าแสดงรายการประกัน |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.8 | 100%
เพิ่ม filter, การค้นหา |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 100%
แก้ไขหน้าแสดง list รายการประกัน, และ filter, การค้นหา ให้มันตรงกับ service |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.5 | 100%
เพิ่มหน้า form maintain data ให้สามารถแสดงข้อมูลตาม key ที่ส่งไปได้ |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 1 | 100%
เขียน dropdown seller code, paymenthod, kindOfIns, typeOfIns ให้สามาถใช้ service ได้ |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 100%
เพิ่มหน้า form ความคุมครอง / สถานะ |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.5 | 100%
แก้ไข้หน้า form ความคุมครอง / สถานะ ให้สามารถแสดงข้อมูลตาม key ที่ส่งไปได้ |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.2 | 100%
เพิ่มหน้า ดูรายละเอียด dialog compulsory |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.5 | 100%
แก้ไขหน้า ดูรายละเอียด dialog compulsory ให้สามารถใช้ service ได้ |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
แก้ไขหน้า form maintain data ที่ dropdown ผู้ค้ำประกันให้สามารถเรียกใช้ service ได้ |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
เริ่มเขียน code หน้าบ้านตามที่ออกแบบ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 0 | 90%
SERVICE
GetListInsurance |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.3 | 100%
GetListMasterGet |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.2 | 100%
GetInsuranceCoverageByKey |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.1 | 100%
GetCompulsoryByKey |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
GetGuarantorByKey |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.05 | 100%
เขียน service ที่ต้องใช้ดึงข้อมูล, และบันทึก |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 0 | 50%
PACKAGE
getListInsurance( pRecordSet out sys_refcursor, pPageNo in number default 1, -- หน้าที่ต้องการ (เริ่มที่ 1) pPageSize in number default 50, -- จำนวนแถวต่อหน้า (50 แถว) pAgrCode in varchar2 default null, -- เลขที่สัญญา pRefCode in varchar2 default null, -- เลขที่อ้างอิง pFromDate in date default null, -- วันที่เริ่มต้น pToDate in date default null, -- วันที่สิ้นสุด pComCode in varchar2 default null, -- รหัสบริษัท pKindOfIns in varchar2 default null -- ชนิดประกัน ) ; |  | 2025-12-24 | 2026-12-24 | 0.5 | 100%
getInsuranceByKey( pRecordSet out sys_refcursor, p_tran_id IN varchar2 DEFAULT NULL, p_a_order IN varchar2 DEFAULT NULL, p_agr_code IN varchar2 DEFAULT NULL, p_ref_code IN varchar2 DEFAULT NULL, p_com_code IN varchar2 DEFAULT NULL, p_kind_of_insurance IN varchar2 DEFAULT NULL, p_ins_date IN date DEFAULT NULL ) ; |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.5 | 100%
getInsuranceCoverageByKey( pRecordSet OUT SYS_REFCURSOR, p_tran_id IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_a_order IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_agr_code IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_ref_code IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_com_code IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_kind_of_insurance IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_ins_date IN DATE DEFAULT NULL ) ; |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.2 | 100%
getCompulsoryByKey( pRecordSet out sys_refcursor, p_vu IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_qmatrix IN VARCHAR2 DEFAULT NULL ) ; |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.1 | 100%
procedure getGuarantorByKey( pRecordSet out sys_refcursor, p_comcode in varchar2 default null, p_refcode in varchar2 default null ) ; |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.05 | 100%
เขียน package ที่ต้องใช้บันทึกข้อมูลการแก้ไข้ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 0 | 0%
REPORT
มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน html, scss โดยไม่ตรงกับที่ออกแบบ เลยต้องแก้ไข้ให้ใกล้เคียงที่สุด
มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน package, service ต้องทำความเข้าใจระบบในการ query
|  |  |  | 18 | 94.67%

## 5_MKT
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 5. Marketing (ASK)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
ออกแบบหน้า UX/UI ของระบบและ confirm กับผู้ใช้ |  | 2025-12-04 | 2025-12-20 | 2025-12-19 | 100%
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
SERVICE
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
PACKAGE
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
REPORT
เนื่องจากอยู่ในการทำ module แรกเลยยังไม่ได้เริ่มทำ
|  |  |  | 230274 | 20%

## 6_MKT
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 6. Marketing (ASK & BGPL)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
ออกแบบหน้า UX/UI ของระบบและ confirm กับผู้ใช้ |  | 2025-12-04 | 2025-12-20 | 2025-12-19 | 100%
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
SERVICE
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
PACKAGE
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
ยังไม่ได้เริ่มทำ |  | 2025-12-21 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0%
REPORT
เนื่องจากอยู่ในการทำ module แรกเลยยังไม่ได้เริ่มทำ
|  |  |  | 230274 | 20%

## ปริ้น
Summary Plan : ปริ้น
No. | Task | Manday | Start | End | Status | Remark
1 | Study | 8 | 2025-11-24 | 2025-11-03 | 100%
2 | Get Requirement กับพี่เมย์ | 10 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 100%
3 | Confirm Mockup กับพี่เมย์ | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 100%
4 | Develop | 36 | 2025-12-22 | 2026-02-13 | 0%
| 3. Debt. (ASK) |  |  |  | 0%
| 4. Legal (ASK & BGPL) |  |  |  | 0%
| 9. C/S, Debt. & Legal (ASK & BGPL) |  |  |  | 0%
5 | SIT | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0%
6 | UAT | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0%
7 | Prepare Confing | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 0%
8 | Go-live |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0%

## 3_DEBT
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 3. Debt. (ASK)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
1
SERVICE
PACKAGE
REPORT
|  |  |  | 1 | #DIV/0!

## 4_LEGAL
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 4. Legal (ASK & BGPL)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
SERVICE
PACKAGE
REPORT
|  |  |  | 0 | #DIV/0!

## 9_CS
WBS : Work Breakdown Structure
Project | 9. C/S, Debt. & Legal (ASK & BGPL)
Version | 1
Task Description |  | Start Date | End Date | Due Day | % Task | Remark
FRONT END
SERVICE
PACKAGE
REPORT
|  |  |  | 0 | #DIV/0!